## 1_Requerimientos_Codificados
Código Actual | Código Normalizado / Sugerido | Nombre Requerimiento | Códigos QA Asociados (Corregidos) | Tipo | Sprint / Origen | Estado | Observaciones / Correcciones
EPIC-001 | EPIC-001 | Diseño e Implementación Sistema BCP-DRP |  | ÉPICA | Consolidado Excel | Pendiente | Sin código QA asociado
EPIC-002 | EPIC-002 | Integración Educa - Refactorización y Estandarización de código |  | ÉPICA | Sprint 6 (2.8) | Pendiente | Faltaba en Excel consolidado. Sin escenarios QA
Epica | EPIC-003 (Sugerido) | Emisión documentos controlados (BCP-DRP) |  | ÉPICA | Pre-planning Sprint (Excel) | Pendiente | En Excel tenía texto 'Epica' en columna Código y Tipo vacío
HU-001 | HU-001 | Restricción de comentarios en la vista de documentos publicados | QA-017 | HISTORIA DE USUARIO | Sprint 4.1 (1.10) | QA | OK
HU-002 | HU-002 | Correo de notificación falta información | QA-019, QA-020 | HISTORIA DE USUARIO | Sprint 4.1 (1.12) | QA | OK
HU-003 | HU-003 | Vista de seguimiento de flujo de aprobación por asignado | QA-021, QA-022, QA-023 | HISTORIA DE USUARIO | Sprint 4.1 (1.13) | QA | OK
HU-004 | HU-004 | Exportación masiva del inventario documental a Excel | QA-024 | HISTORIA DE USUARIO | Sprint 4.1 (1.14) | QA | OK
HU-05 | HU-005 | Filtro en búsqueda de personas | QA-060 | HISTORIA DE USUARIO | Sprint 6 (2.10) | Pendiente | Faltaba en Excel. Corregir formato 'HU-05' a 'HU-005'. En PDF la tabla QA decía ID Req 'QA' en vez de 'HU-005'
FALTANTE | HU-006 (Salto) | [Código saltado en numeración entre Sprint 6 y Sprint 7] |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  | Salto de correlativo entre HU-005 y HU-007
HU-007 | HU-007 | Documentos publicados no se deben mostrar en borradores por defecto | QA-085, QA-086 | HISTORIA DE USUARIO | Sprint 7 (2.7) | Pendiente | Faltaba en Excel. En Matriz de Impacto del PDF dice Tipo 'Mejora' por error
HU-008 | HU-008 | Eliminar sección Catálogos y agrupar Plan de Tratamiento de Riesgo | Sin QA (Sugerido QA-088) | HISTORIA DE USUARIO | Sprint 7 (2.9) | Pendiente | Faltaba en Excel. No tiene tabla de escenarios BDD/QA en PDF Sprint 7
NC-001 | NC-001 | Nuevo tipo de documento (Descriptor de Cargo - DC) | QA-005 | NUEVA CARACTERÍSTICA | Sprint 4.1 (1.4) | QA | OK
NC-002 | NC-002 | Implementación de Versionado Semántico en test y prod |  | NUEVA CARACTERÍSTICA | Consolidado Excel | Pendiente | En Excel consolidado, sin documento de Sprint ni QA asociado
NC-003 | NC-003 | Creación de nuevos perfiles (demo_admin, demo_user, esgsi_auditor) | QA-059 | NUEVA CARACTERÍSTICA | Sprint 6 (2.9) | Pendiente | Faltaba en Excel consolidado
NC-004 | NC-004 | Historial de actividades en perfil | QA-061 | NUEVA CARACTERÍSTICA | Sprint 6 (2.11) | Pendiente | Faltaba en Excel. En Matriz de Impacto del PDF dice Tipo 'Mejora'
NC-005 | NC-005 | Ofuscación y cifrado de datos personales | QA-062 | NUEVA CARACTERÍSTICA | Sprint 6 (2.12) | Pendiente | Faltaba en Excel. En Matriz de Impacto del PDF dice Tipo 'Mejora'
NC-006 | NC-006 | Documentos sin marca de agua 'Copia no Controlada' | QA-063 | NUEVA CARACTERÍSTICA | Sprint 6 (2.13) | Pendiente | Faltaba en Excel. En Matriz de Impacto del PDF dice Tipo 'Mejora'
NC-007 | NC-007 | Módulo Análisis IA (Polaris) | QA-071, QA-072 | NUEVA CARACTERÍSTICA | Sprint 7 (2.2) | Pendiente | Faltaba en Excel. En PDF sección 2.2.3 tiene pegada por error la descripción de ME-012
ME-001 | ME-001 | Mejoras en creación y edición de documentos | QA-006, QA-007, QA-008, QA-009, QA-010, QA-011 | MEJORA | Sprint 4.1 (1.5) | QA | Nota: QA-008 y QA-010 están duplicados en el PDF de Sprint 4.1
ME-002 | ME-002 | Mejoras en Activos y Grupos | QA-012, QA-013, QA-047 (en PDF: QA-47) | MEJORA | Sprint 4.1 (1.6) / Sprint 5 (2.2) / Sprint 6 (2.1) | En Revisión | En Sprint 6 se agregó QA-47 (que colisiona con QA-047 de TD-002 en Sprint 5)
ME-003 | ME-003 | Hilo de discusión/réplica en comentarios de devolución | QA-018 | MEJORA | Sprint 4.1 (1.11) | QA | OK
ME-004 (1) | ME-004 | Cambiar modo librería TIP-TAP | QA-031 | MEJORA | Sprint 4.1 (1.18) | QA | ERROR EN EXCEL: Tenía asignados QA-048, QA-049. Su QA real en Sprint 4.1 es QA-031
ME-004 (2) | ME-013 (o ME-004B) | Mejora en carga de organigrama | QA-048, QA-049 | MEJORA | Sprint 6 (2.2) | Pendiente | COLISIÓN DE CÓDIGO: Se reutilizó ME-004 en Sprint 6. Como ME-013 está libre, se sugiere reasignar a ME-013
ME-005 | ME-005 | Mejora eliminar usuario / activo | QA-050, QA-051 | MEJORA | Sprint 6 (2.3) | Pendiente | OK
ME-006 | ME-006 | Mejora en actualización del apetito de riesgo | QA-054, QA-055 | MEJORA | Sprint 6 (2.5) | Pendiente | OK
ME-007 | ME-007 | Matriz debe ser 4x4 | QA-042, QA-043, QA-044 | MEJORA | Sprint 5 (2.9) | Pendiente | OK
ME-008 | ME-008 | Implementación multicargo, multisupervisor, multiarea, etc | QA-056, QA-057, QA-058 | MEJORA | Sprint 6 (2.6) | Pendiente | OK
ME-009 | ME-009 | Campos de texto deben permitir caracteres especiales. |  | MEJORA | Consolidado Excel | Pendiente | En Excel consolidado, sin escenarios QA
ME-010 | ME-010 | Enviar a revisión y cambios en sistema de amenazas. |  | MEJORA | Consolidado Excel | Pendiente | En Excel consolidado (evolucionó a ME-015 en Sprint 7)
ME-011 | ME-011 | Mejora en Eliminación de documentos | QA-052, QA-053 | MEJORA | Sprint 6 (2.4) | Pendiente | Faltaba en Excel. En PDF Sprint 6 (2.4.4) la tabla QA decía 'ME-005' por error de copy-paste
ME-012 | ME-012 | Programación de actividades | QA-065, QA-066, QA-067, QA-068, QA-069, QA-070 | MEJORA | Sprint 7 (2.1) | Pendiente | Faltaba en Excel consolidado
FALTANTE | ME-013 (Disponible) | [Código saltado entre Sprint 6 y Sprint 7 - Ideal para reasignar ME-004 duplicado] |  | MEJORA |  |  | Se recomienda usar ME-013 para 'Mejora en carga de organigrama'
ME-014 | ME-014 | Autocompletado SoA | QA-073, QA-074, QA-075, QA-076, QA-077 | MEJORA | Sprint 7 (2.3) | Pendiente | Faltaba en Excel consolidado
ME-015 | ME-015 | Revisión de Amenazas y Vulnerabilidades | QA-078, QA-079, QA-080, QA-081 | MEJORA | Sprint 7 (2.4) | Pendiente | Faltaba en Excel consolidado
ME-016 | ME-016 | Publicación realizada por personas autorizadas | QA-082, QA-083 | MEJORA | Sprint 7 (2.5) | Pendiente | Faltaba en Excel consolidado
ME-017 | ME-017 | Correos de Notificación vienen con el nombre de la empresa | QA-084 | MEJORA | Sprint 7 (2.6) | Pendiente | Faltaba en Excel. En PDF Sprint 7 (2.6.4) la tabla QA decía 'ME-016' por error
BUG-001 | BUG-001 | Mantener estado de Dark/White mode | QA-001 | BUG | Sprint 4.1 (1.1) | Solicitado | OK
BUG-002 | BUG-002 | Elementos desproporcionados en correo | QA-002 | BUG | Sprint 4.1 (1.2) | Solicitado | OK
BUG-003 | BUG-003 | Insertar archivos dentro de documentos no funciona correctamente | QA-003, QA-004 | BUG | Sprint 4.1 (1.3) | QA | OK
BUG-004 | BUG-004 | Retención errónea de acciones tras reasignar aprobador | QA-014 | BUG | Sprint 4.1 (1.7) | No Replicado | OK
BUG-005 | BUG-005 | Ocultación de 'Grupos' en la Bandeja de Entrada | QA-015 | BUG | Sprint 4.1 (1.8) | Implementado | OK
BUG-006 | BUG-006 | Error 500 al publicar Organigrama | QA-016 | BUG | Sprint 4.1 (1.9) | Implementado | OK
BUG-007 | BUG-007 | No cargan documentos en edición | QA-025 | BUG | Sprint 4.1 (1.15) | En Revisión | OK
BUG-008 | BUG-008 | Administrador se sobreescribe cargo | QA-026, QA-027, QA-028, QA-029 | BUG | Sprint 4.1 (1.16) / Sprint 5 (2.1) | Pendiente | Nota: QA-026 y QA-028 tienen el mismo texto en los PDFs
BUG-009 | BUG-009 | Error en persistencia de cookie | QA-030 | BUG | Sprint 4.1 (1.17) | QA | OK
BUG-010 | BUG-010 | Error carga contenido de documentos en edición | QA-032 | BUG | Sprint 4.1 (1.19) | QA | En tabla inicial de Sprint 4.1 decía 'Mejora', pero es BUG-010
BUG-011 | BUG-011 | Error en registro de usuarios nuevos | QA-035 | BUG | Sprint 5 (2.4) | Pendiente | OK
BUG-012 | BUG-012 | Error en validación en cambio de correos | QA-036 | BUG | Sprint 5 (2.5) | Pendiente | OK
BUG-013 | BUG-013 | Editores y Aprobadores usan la misma pestaña | QA-037 | BUG | Sprint 5 (2.6) | Pendiente | OK
BUG-014 | BUG-014 | PDF exportado no muestra fecha de vigencia |  | BUG | Consolidado Excel | Corregido | En Excel consolidado, sin escenario QA
BUG-015 | BUG-015 | Fix error Organigrama + RRHH | QA-038 | BUG | Sprint 5 (2.7) | Pendiente | OK
BUG-016 | BUG-016 | Fix actualización alcance | QA-039, QA-040, QA-041 | BUG | Sprint 5 (2.8) | Pendiente | OK
BUG-017 | BUG-017 | Bug Vista edición en documento en aprobación | QA-064 | BUG | Sprint 6 (2.14) | Pendiente | Faltaba en Excel. En Matriz de Impacto del PDF dice Tipo 'Mejora'
BUG-018 | BUG-018 | Error al descargar archivo insertado en Documento | Sin QA (Sugerido QA-087) | BUG | Sprint 7 (2.8) | Pendiente | Faltaba en Excel. No tiene tabla de escenarios BDD/QA en PDF Sprint 7
TD-001 | TD-001 | Corrección en vista de documentos 'Usuario' | QA-045 | DEUDA TÉCNICA | Sprint 5 (2.10) | Pendiente | OK
TD-002 | TD-002 | Eliminar Opción de crear capacitación para usuarios NO Administradores | QA-046, QA-047 | DEUDA TÉCNICA | Sprint 5 (2.11) | Pendiente | Colisión: QA-047 también se usó como QA-47 en Sprint 6 para ME-002
TASK-001 | TASK-001 | Actualizar listado de Documentos Base |  | TAREA | Sprint 6 (2.7) | Pendiente | OK
VULN-001 | VULN-001 | Fix Vulnerabilidades de Código Estático | QA-033, QA-034 | VULNERABILIDADES | Sprint 5 (2.3) | Pendiente | Corregido typo 'VULNERABILIDAES' en Excel
LEGACY-HOTFIX-001 | LEGACY-HOTFIX-001 | Activos pierden el grupo al guardar |  | LEGACY-HOTFIX | Sprint 4 (Minuta 1.4) | Implementado | OK
LEGACY-HOTFIX-002 | LEGACY-HOTFIX-002 | Error al crear documento |  | LEGACY-HOTFIX | Sprint 4 (Minuta 1.4) | Implementado | OK
LEGACY-HOTFIX-003 | LEGACY-HOTFIX-003 | Norma asociada a PDF debe ser ISO/IEC 27001:2022 |  | LEGACY-HOTFIX | Sprint 4 (Minuta 1.4) | Implementado | OK
LEGACY-HOTFIX-004 | LEGACY-HOTFIX-004 | Clasificación en pie de página PDF debe ser dinámico |  | LEGACY-HOTFIX | Sprint 4 (Minuta 1.4) | Implementado | OK
LEGACY-HOTFIX-005 | LEGACY-HOTFIX-005 | Corrección en flujo de aprobación de PDF |  | LEGACY-HOTFIX | Sprint 4 (Minuta 1.4) | Implementado | OK
LEGACY-HOTFIX-006 | LEGACY-HOTFIX-006 | Quitar limitación para crear doc SOA |  | LEGACY-HOTFIX | Sprint 4 (Minuta 1.4) | Implementado | OK

## 2_Trazabilidad_QA_Completa
Código QA | ID Req en Documento/Excel | ID Req Correcto | Sprint | Escenario / Requerimiento | Estado / Corrección
QA-001 | BUG-001 | BUG-001 | Sprint 4.1 | Mantener estado de Dark/White mode | OK
QA-002 | BUG-002 | BUG-002 | Sprint 4.1 | Elementos desproporcionados en correo | OK
QA-003 | BUG-003 | BUG-003 | Sprint 4.1 | Insertar archivos dentro de documentos (hover) | OK
QA-004 | BUG-003 | BUG-003 | Sprint 4.1 | Insertar archivos dentro de documentos (click) | OK
QA-005 | NC-001 | NC-001 | Sprint 4.1 | Nuevo tipo de documento (Descriptor de Cargo - DC) | OK
QA-006 | ME-001 | ME-001 | Sprint 4.1 | Mejoras en creación y edición de documentos | OK
QA-007 | ME-001 | ME-001 | Sprint 4.1 | Mejoras en creación y edición de documentos | OK
QA-008 | ME-001 | ME-001 | Sprint 4.1 | Mejoras en creación y edición de documentos | OK
QA-009 | ME-001 | ME-001 | Sprint 4.1 | Mejoras en creación y edición de documentos | OK
QA-010 | ME-001 | ME-001 | Sprint 4.1 | Mejoras en creación y edición de documentos | OK
QA-011 | ME-001 | ME-001 | Sprint 4.1 | Mejoras en creación y edición de documentos | OK
QA-012 | ME-002 | ME-002 | Sprint 4.1 / 5 / 6 | Mejoras en Activos y Grupos (Propietario/Usuario a cargos) | OK
QA-013 | ME-002 | ME-002 | Sprint 4.1 / 5 / 6 | Mejoras en Activos y Grupos (Desde dashboard) | OK
QA-014 | BUG-004 | BUG-004 | Sprint 4.1 | Retención errónea de acciones tras reasignar aprobador | OK
QA-015 | BUG-005 | BUG-005 | Sprint 4.1 | Ocultación de 'Grupos' en la Bandeja de Entrada | OK
QA-016 | BUG-006 | BUG-006 | Sprint 4.1 | Error 500 al publicar Organigrama | OK
QA-017 | HU-001 | HU-001 | Sprint 4.1 | Restricción de comentarios en la vista de documentos publicados | OK
QA-018 | ME-003 | ME-003 | Sprint 4.1 | Hilo de discusión/réplica en comentarios de devolución | OK
QA-019 | HU-002 | HU-002 | Sprint 4.1 | Correo de notificación falta información (título y fecha límite) | OK
QA-020 | HU-002 | HU-002 | Sprint 4.1 | Correo de notificación falta información (botón Ir a Documento) | OK
QA-021 | HU-003 | HU-003 | Sprint 4.1 | Vista de seguimiento de flujo de aprobación por asignado | OK
QA-022 | HU-003 | HU-003 | Sprint 4.1 | Vista de seguimiento de flujo de aprobación por asignado | OK
QA-023 | HU-003 | HU-003 | Sprint 4.1 | Vista de seguimiento de flujo de aprobación por asignado | OK
QA-024 | HU-004 | HU-004 | Sprint 4.1 | Exportación masiva del inventario documental a Excel | OK
QA-025 | BUG-007 | BUG-007 | Sprint 4.1 | No cargan documentos en edición | OK
QA-026 | BUG-008 | BUG-008 | Sprint 4.1 / 5 | Administrador se sobreescribe cargo | OK (QA-028 duplica texto de QA-026 en PDF)
QA-027 | BUG-008 | BUG-008 | Sprint 4.1 / 5 | Administrador se sobreescribe cargo | OK (QA-028 duplica texto de QA-026 en PDF)
QA-028 | BUG-008 | BUG-008 | Sprint 4.1 / 5 | Administrador se sobreescribe cargo | OK (QA-028 duplica texto de QA-026 en PDF)
QA-029 | BUG-008 | BUG-008 | Sprint 4.1 / 5 | Administrador se sobreescribe cargo | OK (QA-028 duplica texto de QA-026 en PDF)
QA-030 | BUG-009 | BUG-009 | Sprint 4.1 | Error en persistencia de cookie | OK
QA-031 | ME-004 | ME-004 | Sprint 4.1 | Cambiar modo librería TIP-TAP | CORREGIR EN EXCEL: En Excel tenía asignados QA-048 y QA-049 por error
QA-032 | BUG-010 | BUG-010 | Sprint 4.1 | Error carga contenido de documentos en edición | OK
QA-033 | VULN-001 | VULN-001 | Sprint 5 | Fix Vulnerabilidades de Código Estático (Dependencias Trivy) | OK
QA-034 | VULN-001 | VULN-001 | Sprint 5 | Fix Vulnerabilidades de Código Estático (Path Traversal) | OK
QA-035 | BUG-011 | BUG-011 | Sprint 5 | Error en registro de usuarios nuevos (mayúsculas/minúsculas) | OK
QA-036 | BUG-012 | BUG-012 | Sprint 5 | Error en validación en cambio de correos | OK
QA-037 | BUG-013 | BUG-013 | Sprint 5 | Editores y Aprobadores usan la misma pestaña | OK
QA-038 | BUG-015 | BUG-015 | Sprint 5 | Fix error Organigrama + RRHH | OK
QA-039 | BUG-016 | BUG-016 | Sprint 5 | Fix actualización alcance | OK
QA-040 | BUG-016 | BUG-016 | Sprint 5 | Fix actualización alcance | OK
QA-041 | BUG-016 | BUG-016 | Sprint 5 | Fix actualización alcance | OK
QA-042 | ME-007 | ME-007 | Sprint 5 | Matriz debe ser 4x4 | OK
QA-043 | ME-007 | ME-007 | Sprint 5 | Matriz debe ser 4x4 | OK
QA-044 | ME-007 | ME-007 | Sprint 5 | Matriz debe ser 4x4 | OK
QA-045 | TD-001 | TD-001 | Sprint 5 | Corrección en vista de documentos 'Usuario' | OK
QA-046 | TD-002 | TD-002 | Sprint 5 | Eliminar Opción de crear capacitación para usuarios NO Administradores | OK
QA-047 (1) | TD-002 | TD-002 | Sprint 5 | Ocultar sección Campañas de concientización para Administradores | COLISIÓN DE CÓDIGO: QA-047 se usó en Sprint 5 (TD-002) y como QA-47 en Sprint 6 (ME-002)
QA-47 / QA-047 (2) | ME-002 | ME-002 | Sprint 6 | Mejoras en Activos y Grupos (Asignar definición en tratamiento de riesgo) | COLISIÓN Y FORMATO: Escrito como QA-47 en PDF Sprint 6 y choca con QA-047 de TD-002
QA-048 | ME-004 (Sprint 6) | ME-004-B / ME-013 | Sprint 6 | Mejora en carga de organigrama (Cargar imagen) | COLISIÓN DE REQ: Asociado a Mejora en carga de organigrama (que duplicó el código ME-004)
QA-049 | ME-004 (Sprint 6) | ME-004-B / ME-013 | Sprint 6 | Mejora en carga de organigrama (Confirmación al enviar a aprobación) | COLISIÓN DE REQ: Asociado a Mejora en carga de organigrama (que duplicó el código ME-004)
QA-050 | ME-005 | ME-005 | Sprint 6 | Mejora eliminar usuario (Botón eliminar activo/persona) | OK
QA-051 | ME-005 | ME-005 | Sprint 6 | Mejora eliminar usuario (Botón dar de baja activo/persona) | OK
QA-052 | ME-005 (Error en PDF) | ME-011 | Sprint 6 | Mejora en Eliminación de documentos (Botón eliminar documento) | CORREGIR EN PDF: La tabla BDD dice ID Req Técnico 'ME-005', pero pertenece a la sección 2.4 'ME-011'
QA-053 | ME-005 (Error en PDF) | ME-011 | Sprint 6 | Mejora en Eliminación de documentos (Botón dar de baja documento) | CORREGIR EN PDF: La tabla BDD dice ID Req Técnico 'ME-005', pero pertenece a la sección 2.4 'ME-011'
QA-054 | ME-006 | ME-006 | Sprint 6 | Mejora en actualización del apetito de riesgo (Seleccionar nivel) | OK
QA-055 | ME-006 | ME-006 | Sprint 6 | Mejora en actualización del apetito de riesgo (Cambiar nivel) | OK
QA-056 | ME-008 | ME-008 | Sprint 6 | Implementación multicargo, multisupervisor, multiarea, etc | OK
QA-057 | ME-008 | ME-008 | Sprint 6 | Implementación multicargo, multisupervisor, multiarea, etc | OK
QA-058 | ME-008 | ME-008 | Sprint 6 | Implementación multicargo, multisupervisor, multiarea, etc | OK
QA-059 | NC-003 | NC-003 | Sprint 6 | Creación de nuevos perfiles (Validar no cambio manual / movimiento lateral) | OK
QA-060 | QA (Error en PDF) | HU-005 | Sprint 6 | Filtro en búsqueda de personas | CORREGIR EN PDF: En la tabla BDD dice ID Req Técnico 'QA' en vez de 'HU-005' (y el título de sección dice HU-05)
QA-061 | NC-004 | NC-004 | Sprint 6 | Historial de actividades en perfil | OK
QA-062 | NC-005 | NC-005 | Sprint 6 | Ofuscación y cifrado de datos personales | OK
QA-063 | NC-006 | NC-006 | Sprint 6 | Documentos sin marca de agua 'Copia no Controlada' | OK
QA-064 | BUG-017 | BUG-017 | Sprint 6 | Bug Vista edición en documento en aprobación | OK
QA-065 | ME-012 | ME-012 | Sprint 7 | Programación de actividades | OK
QA-066 | ME-012 | ME-012 | Sprint 7 | Programación de actividades | OK
QA-067 | ME-012 | ME-012 | Sprint 7 | Programación de actividades | OK
QA-068 | ME-012 | ME-012 | Sprint 7 | Programación de actividades | OK
QA-069 | ME-012 | ME-012 | Sprint 7 | Programación de actividades | OK
QA-070 | ME-012 | ME-012 | Sprint 7 | Programación de actividades | OK
QA-071 | NC-007 | NC-007 | Sprint 7 | Módulo Análisis IA - Polaris (Comparar documentos) | OK
QA-072 | NC-007 | NC-007 | Sprint 7 | Módulo Análisis IA - Polaris (Analizar consistencia y redacción) | OK
QA-073 | ME-014 | ME-014 | Sprint 7 | Autocompletado SoA | OK
QA-074 | ME-014 | ME-014 | Sprint 7 | Autocompletado SoA | OK
QA-075 | ME-014 | ME-014 | Sprint 7 | Autocompletado SoA | OK
QA-076 | ME-014 | ME-014 | Sprint 7 | Autocompletado SoA | OK
QA-077 | ME-014 | ME-014 | Sprint 7 | Autocompletado SoA | OK
QA-078 | ME-015 | ME-015 | Sprint 7 | Revisión de Amenazas y Vulnerabilidades | OK
QA-079 | ME-015 | ME-015 | Sprint 7 | Revisión de Amenazas y Vulnerabilidades | OK
QA-080 | ME-015 | ME-015 | Sprint 7 | Revisión de Amenazas y Vulnerabilidades | OK
QA-081 | ME-015 | ME-015 | Sprint 7 | Revisión de Amenazas y Vulnerabilidades | OK
QA-082 | ME-016 | ME-016 | Sprint 7 | Publicación realizada por personas autorizadas (Configurar cargo publicador) | OK
QA-083 | ME-016 | ME-016 | Sprint 7 | Publicación realizada por personas autorizadas (Enviar responsabilidad) | OK
QA-084 | ME-016 (Error en PDF) | ME-017 | Sprint 7 | Correos de Notificación vienen con el nombre de la empresa | CORREGIR EN PDF: La tabla BDD dice ID Req Técnico 'ME-016', pero pertenece a la sección 2.6 'ME-017'
QA-085 | HU-007 | HU-007 | Sprint 7 | Documentos publicados no se deben mostrar en borradores por defecto (Vista) | OK
QA-086 | HU-007 | HU-007 | Sprint 7 | Documentos publicados no se deben mostrar en borradores por defecto (Modificar) | OK

## 3_Backlog_Sin_Codigo
Código Actual | Código Sugerido (Correlativo) | Nombre Requerimiento | Tipo Normalizado | Estado | Origen | Observaciones / Cruce con Sprints
Sin Código | TASK-002 | Ajustar la posición del boton de la edición de matriz y razón social. | TAREA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | ME-018 | Algunas secciones wizard deben llevar a su respectivo módulo. | MEJORA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | ME-019 | Automatización de flujos de aprobación | MEJORA | En Revisión | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | EPIC-004 | Botón de descargar SGSI completo. | ÉPICA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | TD-003 | Campañas de concientización estáticas siguen ahí. | DEUDA TÉCNICA | No Iniciado | Old Backlog | Cubierto/Relacionado con TD-002 (Sprint 5); En Excel tenía el Estado ('No Iniciado') en la columna Tipo
Sin Código | TD-004 | Campos editables en edición de documentos. | DEUDA TÉCNICA | En Revisión | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | ME-020 | Carga de documentos ya listos | MEJORA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | ME-021 | Carga masiva de Documentos | MEJORA | En Revisión | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | HU-009 | Desaparecer botón “Generar con IA” si la política no existe. | HISTORIA DE USUARIO | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | HU-010 | Dirección y Comuna deben ser de la organización. | HISTORIA DE USUARIO | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | TD-005 | Documentación E-SGSI | DEUDA TÉCNICA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | HU-011 | El alcance debe poder asociarse al Manual del SGSI | HISTORIA DE USUARIO | En Revisión | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | HU-012 | El dueño del activo debe aprobar expresamente si está de acuerdo con dicho activo | HISTORIA DE USUARIO | No Iniciado | Old Backlog | Relacionado con ME-005 (Sprint 6) y ME-015 (Sprint 7)
Sin Código | ME-022 | El sistema de apetito de riesgos debe pasar de 5 a 6 (Matriz 6x6) | MEJORA | No Iniciado | Old Backlog | Nota: En Sprint 5 (ME-007) se definió Matriz 4x4 en vez de 6x6; En Excel tenía el Estado ('No Iniciado') en la columna Tipo
Sin Código | ME-023 | Evidencia de SOA necesita “Previsualización” | MEJORA | En Revisión | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | TD-006 | Falta tipo documento “Formato” | DEUDA TÉCNICA | En Revisión | Old Backlog | Incluido en ME-001 (Sprint 4.1)
Sin Código | HU-013 | Flujo de aprobación para cada control del SOA | HISTORIA DE USUARIO | Bloqueada | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | TD-007 | Implementar flujo de aprobación o baja para el tratamiento de riesgos | DEUDA TÉCNICA | En Revisión | Old Backlog | Relacionado con ME-015 (Sprint 7)
Sin Código | HU-014 | Incluir un sistema que permita ver el estado del flujo de los documentos. | HISTORIA DE USUARIO | No Iniciado | Old Backlog | Cubierto por HU-003 en Sprint 4.1
Sin Código | BUG-019 | Inconsistencia controles clausulas y subclausulas SOA. | BUG | En Revisión | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | HU-015 | Las secciones del wizard deben llevar a su módulo. | HISTORIA DE USUARIO | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | HU-016 | Liberar el funcionamiento de los controles de SOA y evidencia. | HISTORIA DE USUARIO | En Revisión | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | TASK-003 | Manuales de Usuario | TAREA | En Progreso | Old Backlog | Mencionado en Minuta Sprint 3 como Cerrado; En Excel tenía el Estado ('En Progreso') en la columna Tipo
Sin Código | EPIC-005 | Re-Asignar listado de políticas que el sistema reconoce como válidos. | ÉPICA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | EPIC-006 | Reestructuración de las pantallas de edición de documentos | ÉPICA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | EPIC-007 | Reestructuración del organigrama | ÉPICA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | ME-024 | Relaciones política -> SOA debe hacerse semi-automatizado | MEJORA | En Revisión | Old Backlog | Cubierto por ME-014 (Autocompletado SoA) en Sprint 7
Sin Código | ME-025 | Relación en Área vs Persona inconsistente | MEJORA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | TASK-004 | Reorganizar los niveles de clasificación de riesgo | TAREA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | TASK-005 | Reposicionar botones de trabajo | TAREA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | HU-017 | Reposicionar títulos | HISTORIA DE USUARIO | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | HU-018 | Requerimientos de clientes o contratos debe ser selección múltiple | HISTORIA DE USUARIO | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | ME-026 | Selección Múltiples Editores | MEJORA | En Revisión | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | HU-019 | Sistema de Búsqueda de palabras clave | HISTORIA DE USUARIO | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | EPIC-008 | Sistema de carga masiva para crear los documentos | ÉPICA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | ME-027 | Sistema de carga para documentos ya creados | MEJORA | No Iniciado | Old Backlog | Posible duplicado con 'Carga de documentos ya listos'; En Excel tenía el Estado ('No Iniciado') en la columna Tipo
Sin Código | TASK-006 | Sprint Técnico | TAREA | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | TASK-007 | Sprint Técnico | TAREA | En Progreso | Old Backlog | Duplicado en fila 81 y 82 del Excel; En Excel tenía el Estado ('En Progreso') en la columna Tipo
Sin Código | HU-020 | Validación de evidencia del SOA | HISTORIA DE USUARIO | No Iniciado | Old Backlog | Pendiente de asignar a Sprint
Sin Código | VULN-002 | Fix vulnerabilidades Altas y Críticas detectas en EH | VULNERABILIDADES | Pendiente | Pre-planning Sprint | Relacionado con VULN-001 (Sprint 5)
Sin Código | NC-008 | Perfil Auditor | NUEVA CARACTERÍSTICA | Pendiente | Pre-planning Sprint | Cubierto en NC-003 (Sprint 6 - creación de perfil esgsi_auditor)

## 4_Hallazgos_Drive_OldBacklog
Código en Drive (Old Backlog / Pre-planning) | Código Normalizado Sugerido | Nombre Requerimiento | Tipo | Estado | Asignado | Story Points | Fecha Comprometida | Alerta de Colisión / Observación
Bug-001 (Old Backlog) | LEGACY-BUG-001 | La matriz de riesgo del Dashboard lista mal su contenido | Bug | Completa | Ivette | 1 | 2026-08-03 | Colisiona con BUG-001 de Sprint 4.1 (Dark/White mode). En Old Backlog corresponde a Sprints 1-3
Bug-002 (Old Backlog) | LEGACY-BUG-002 | No se puede asignar propietario del sistema | Bug | Completa | Ivette | 5 | 2026-08-03 | Colisiona con BUG-002 de Sprint 4.1 (Correo Outlook). En Old Backlog corresponde a Sprints 1-3
Bug-003 (Old Backlog) | LEGACY-BUG-003 | Contadores no muestran número real | Bug | Completa | Ivette | 3 | 2026-08-03 | Colisiona con BUG-003 de Sprint 4.1 (Insertar archivos). En Old Backlog corresponde a Sprints 1-3
Me-001 (Old Backlog) | LEGACY-ME-001 (o ME-018) | Analizar y establecer métricas de calidad para la IA de E-SGSI | Mejora | Bloqueada | N/A | N/A | N/A | Colisiona con ME-001 de Sprint 4.1 (Creación/edición documentos). En Excel consolidado se había omitido
Epica-001 (Old Backlog) | EPIC-002 (Relacionado) | Integración de E-SGSI con EDUCA | Épica | En Progreso | Equipo | 21 | N/A | Colisiona con EPIC-001 (Sistema BCP-DRP). En Sprint 6 se retomó como EPIC-002
Epica-002 (Old Backlog) | LEGACY-EPIC-002 | Tratamiento y Análisis de riesgo agrupado | Épica | Completa | Germán | 21 | 2026-07-27 | Colisiona con EPIC-002 de Sprint 6 (Integración Educa). Completada en julio 2026
UH-001 (Old Backlog) | LEGACY-HU-001 | Editar documentos permite relacionar manualmente controles / requisitos | Historia de Usuario | Completa | Ivette | 1 | 2026-08-03 | Escrito como 'UH-001' (typo por HU-001), colisiona con HU-001 de Sprint 4.1
Task-001 (Old Backlog) | LEGACY-TASK-001 | Detener autogeneración de alcance al caer en la casilla. | Tarea | Completa | Ivette | 5 | 2026-08-03 | Colisiona con TASK-001 de Sprint 6 (Actualizar listado de Documentos Base)
Task-002 (Old Backlog) | LEGACY-TASK-002 (o TASK-002) | Crear el botón/acción para que el usuario regenere el alcance manualmente. | Tarea | Completa | Ivette | 1 | 2026-07-03 | Completada en julio 2026, no estaba en la hoja principal Requerimientos
Task-005 (Old Backlog) | LEGACY-TASK-005 (o TASK-005) | Los propietarios de los documentos, deben ser asignados a cargo | Tarea | En Revisión | Germán | 3 | N/A | En revisión en Old Backlog (salta Task-003 y Task-004); muy relacionado con ME-001 / ME-002
Sin código (Pre-planning) | BUG-019 (Sugerido) | No se muestran correctamente la imágenes en los documentos | Bug | Pendiente | N/A | N/A | N/A | Aparece marcado con 'x' en la pestaña Pre-planning Sprint de Drive pero no tiene código asignado